## Feuil1
|  | rythmes scolaires phase opérationnelle | [11 empty] | calendrier
[14 empty] | mars |  |  |  | avril | [21 empty] | mai | [21 empty] | juin | [19 empty] | juillet | [22 empty] | aout | [21 empty] | septembre
| chantier | étape | action | résultat à atteindre | livrable | validé par | informés | transmis à | début | fin | équipe dédiée | complément | responsable action | time axis 2013-03-27 to 2013-09-30
1 | lancer le projet |  |  | des acteurs identifiés et impliqués | des tâches des acteurs et un planning (plan projet) | DG |  |  | 2013-03-25 | 2013-04-12 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, E. Fustec, (P. Laroye) |  | E. Verryser | bar: 2013-03-27 to 2013-04-12
1.1 |  | préparer la réunion de lancement |  | l'organisation visée + la répartition des tâches | conducteur de réunion | elus pour partie 1 dg pour partie 2 | codir équipes projets | P.MASSICOT | 2013-03-25 | 2013-03-30 | E. Verryser, V Gacoing, D.Huleux, (P. Laroye) |  | E. Verryser | bar: 2013-03-27 to 2013-04-01
1.2 |  | conduire la réunion de lancement |  | mobilisation des acteurs du projet | présentation ordonnancement et planification prévisionnels du projet (proposition) | chef de projet | équipes projets | DG | 2013-04-08 | 2013-04-08 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, E. Fustec. |  | E. Verryser | bar: 2013-04-09
1.3 |  | ajuster la programmation du projet |  | contractualisation acteurs et planning | qui fait quoi pour quand (après remarques des participants) | chef de projet | équipes projets | DG | 2013-04-08 | 2013-04-12 | E Verryser , directeurs concernés |  | E. Verryser | bar: 2013-04-10 to 2013-04-12
1.4 |  | installer la gouvernance |  | partage des modalités de travail Elus/groupe projet/ équipes projet . | calendrier et ordre du jour |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-08 | E. Verryser, E. Nolevaux, |  | E. Verryser | bar: 2013-04-09
2 | formaliser la continuité éducative |  |  | Co élaboration du projet éducatif de territoire | le pedt et une déclinaison locale | le Maire | équipes projets enseignants intervenants |  | 2013-04-02 |  | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, IEN |  | V. Gacoing | bar: 2013-04-02 to 2013-08-30
2.1 |  | co élaborer le PEDT (avant projet) |  | un outil de collaboration locale (EN parents sports assoc coll caf educ pop..) | un avant projet |  |  |  | 2013-04-02 | 2013-05-15 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, IEN |  | V. Gacoing | bar: 2013-04-02 to 2013-05-07
2.1.1 |  |  | installation du comite de pilotage spécifique | présentation décision, organisation visée, définition des grandes lignes du pedt |  |  |  |  | 2013-04-12 | 2013-04-12 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, IEN, E. Verryser, P. Massicot |  | V. Gacoing | bar: 2013-04-12
2.1.2 |  |  | état des lieux | données générales par rapport au public nb d'écoles … |  |  |  |  | 2013-04-04 | 2013-04-19 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau |  | J. Drapeau | bar: 2013-04-04 to 2013-04-19
2.1.3 |  |  | concertation identification des besoins, détermination des objectifs généraux | concertation avec les enseignants, médio | ressources mobilisées , domaine d'activités, |  |  |  | 2013-04-04 | 2013-04-19 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau |  | J. Drapeau | bar: 2013-04-04 to 2013-04-19
2.1.4 |  |  | rédaction avant projet |  | avant projet conforme au texte | le BM |  |  | 2103-04-22 | 2013-04-30 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau |  | J. Drapeau | bar: 2013-04-22 to 2013-04-30
2.1.5 |  |  | relecture de l'avant projet avec les enseignants |  | proposition d'avant projet arrêté |  |  |  | 2103-04-22 | 2013-04-30 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau |  | V. Gacoing | bar: 2013-04-22 to 2013-04-30
2.1.6 |  |  | validation avant projet par comite de pilotage |  | avant projet "porté" par le comité de pilotage |  |  |  | 2013-04-30 | 2013-04-30 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, IEN, E. Verryser, P. Massicot |  | V. Gacoing | bar: 2013-04-30
2.1.7 |  |  | validation en BM |  | avant projet validé par la ville |  |  |  | 2013-05-01 | 2013-05-15 | E. Verryser |  | E. Verryser | bar: 2013-04-30 to 2013-05-15
2.1.8 |  |  | transmission avant projet pour avis au DASEN |  | avant projet officiel |  |  |  | 2013-05-01 | 2013-05-15 | V. Gacoing |  | V. Gacoing | bar: 2013-04-30 to 2013-05-15
2.2 |  | décliner localement le PEDT | [6 empty] | 2013-05-14 | 2013-09-01 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, IEN, E. Verryser, P. Massicot |  | V. Gacoing | bar: 2013-05-14 to 2013-09-02
2.2.1 |  |  | les principes de territorialisation | un accord avec les IEN sur les principes de découpages par secteurs (ville, RSS, …) | une sectorisation validée par le comité de pilotage |  |  |  | ? | ? | V. Gacoing, D.Huleux, E. Verryser,IEN |  | V. Gacoing
2.2.2 |  |  | concertation avec les écoles et élaboration du pedt local | affiner objectifs éducatifs en lien avec les projets d'école, préciser les modalités de collaboration | principes d'organisation |  |  |  | 2013-05-14 | 2013-06-23 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, enseignants, centres sociaux |  | V. Gacoing | 2013-05-14: r; 2013-05-15: r; 2013-05-16: r; 2013-05-17: r; 2013-05-20: r; 2013-05-21: r; 2013-05-22: r; 2013-05-23: r; 2013-05-24: r; 2013-05-27: r; 2013-05-28: r; 2013-05-29: rr; 2013-05-30: r; 2013-05-31: r; 2013-06-03: P; 2013-06-04: P; 2013-06-05: P; 2013-06-06: P; 2013-06-07: P; 2013-06-10: P; 2013-06-11: P; 2013-06-12: P; 2013-06-13: P; 2013-06-14: P; 2013-06-17: P; 2013-06-18: P; 2013-06-19: P; 2013-06-20: P; 2013-06-21: P
2.2.3 |  |  | déclinaison en activités | proposition d'activités en coherence avec projet d'école | des fiches d'activités formalisées |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-08-30 | V. Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, enseignants, centres sociaux |  | J. Drapeau | bar: 2013-06-24 to 2013-08-30
2.2.4 |  |  | information des parents sur les planning d'activités | [5 empty] | 2013-09-01 | 2013-09-01 | V. Gacoing, D.Huleux, E. Verryser, J. Drapeau |  | V. Gacoing | bar: 2013-09-02
3 | définir l'organisation 2013 |  |  | le modèle à viser en termes d'organisation des temps, de gestion du dispositif et de proximité | note sur l'organisation 2013 | le maire |  |  | 2013-03-28 | 2013-05-15 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, J. Drapeau, E.Fustec + les directeurs concernés |  | V Gacoing | bar: 2013-03-28 to 2013-05-15
3.1 |  | decrire les principes de l'organisation |  |  | description de l'organisation |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-04-01 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, |  | V. Gacoing | bar: 2013-03-28 to 2013-04-01
3.1.1 |  |  | la mise en œuvre dès septembre | [5 empty] | 2013-03-28 | 2013-04-01 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, |  | V. Gacoing
3.1.2 |  |  | les modalités et instances de suivi après septembre | définir les modalités de suivi, de proximité, d'écoute locale |  |  |  |  | 2103-04-22 | 2013-04-30 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, |  | V. Gacoing | bar: 2013-04-22 to 2013-04-30
3.2 |  | estimer le dimensionnement des ressources humaines nécessaires |  |  | nombre réparties entre ressources internes et externes |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-04-08 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, |  | E. Verryser | bar: 2013-03-28 to 2013-04-08
3.3 |  | faire valider l'estimation par l'équipe projet |  |  | confirmation formelle par directeurs |  |  |  | 2103-04-08 | 2013-04-12 | E. Verryser, directeurs concernés, E. Nolevaux |  | E. Verryser | bar: 2013-04-08 to 2013-04-12
3.4 |  | exprimer de facon précise et définitive les besoins en ressources humaines |  | les ressources mobilisables, les ressources à mobiliser, les taux horaire et les fiches de poste | un tableau besoin/ ressources dispo/ ressources à trouver |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-04-15 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, |  | E. Verryser | bar: 2013-04-15
3.5 |  | rédiger la note pour le Maire |  | intégrer la dimension organisation dans la note de cadrage définitive |  |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-05-15 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, |  | E. Verryser | bar: 2013-05-15
4 | mobiliser des ressources humaines adaptées |  |  | des animateurs et des coordonnateurs en capacité de produire des activités de qualité | des équipes opérationnelles pour la rentrée | Y. Morillon, |  |  | 2013-04-03 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations, E. Nolevaux, J-L. Erel, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-02 to 2013-08-30
4.1 |  | plan de recours aux prestations associatives |  | prise en compte des prestations liées au parcours éducatif dans les conventions avec nos partenaires |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-12 to 2013-08-30
4.1.1 |  |  | déliberation cadre autorisant à conventionner | [5 empty] | 2013-06-03 | 2013-07-01 | E. Fustec, D. Huleux |  | D. Huleux | bar: 2013-06-03 to 2013-07-01
4.1.2 |  |  | négociation avec les assoc |  | grille de tarification |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-07-15 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-15 to 2013-07-15
4.1.3 |  |  | elaboration et signature convention par structure | [5 empty] | 2013-07-15 | 2013-09-01 | E. Fustec, D. Huleux |  | E. Fustec | bar: 2013-07-15 to 2013-08-30
4.1.4 |  |  | guide et charte des intervenants | [5 empty] | 2013-06-15 | 2013-09-01 | J. Drapeau, D. Huleux |  | J. Drapeau | bar: 2013-06-17 to 2013-08-30
4.2 |  | plan de recrutement et de mobilité ville | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-08-15 | E. Verryser, J-L. Erel, J. Nicod, E. Nolevaux |  | J. Nicod | bar: 2013-04-15 to 2013-08-15
4.2.1 |  |  | étude des besoins par la DRH | effectifs , fiches de postes , |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-04-22 | J. Nicod, E. Verryser |  | J. Nicod | bar: 2013-04-15 to 2013-04-22
4.2.2 |  |  | décisions à prendre à partir de scénarios | validation des scénarios proposés |  |  |  |  | 2013-04-22 | 2013-04-30 | J. Nicod, E. Verryser |  | J. Nicod | bar: 2013-04-22 to 2013-04-30
4.2.3 |  |  | intégration dans la note au maire | intégrer la dimension RH dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E. Verryser |  | E. Verryser | bar: 2013-05-15
4.2.4 |  |  | procedures de recrutement et de mobilité | mise en œuvre du plan de recrutement mobilité |  |  |  |  | ? | 2013-06-15 | J. Nicod, E. Verryser |  | J. Nicod | bar: 2013-05-01 to 2013-06-14
4.2.5 |  |  | prise de fonction | [5 empty] | 15 aout | 15 aout | J. Nicod, E. Verryser |  | E. Verryser | bar: 2013-08-15
4.3 |  | plan de mobilisation des ressources internes existantes | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-06-28
4.3.1 |  |  | information des agents sur le dispositif et ses conséquences | information délivrée par les directeurs concernés |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-01 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-01
4.3.2 |  |  | intégration dans la note au maire | intégrer la dimension RH dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E verryser |  | E verryser | bar: 2013-05-15
4.3.3 |  |  | définition de la future organisation des équipes | une organisation pour septembre connue de tous |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-07 | les directeurs et leurs équipes |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-07
4.3.4 |  |  | adaptation des postes, des missions, des horaires | [5 empty] | 2013-05-07 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-05-07 to 2013-06-28
4.3.5 |  |  | avis CTP | [5 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | J. Nicod, |  | J. Nicod, | bar: 2013-06-26 to 2013-07-02
4.3.6 |  |  | mise à jour ou élaboration éventuelles des chartes et réglements | exemple charte ATSEm |  |  |  |  | ? | 2013-12-30 | les directeurs concernés et leurs équipes
4.4 |  | plan de formation | [6 empty] | 2013-04-03 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod | bar: 2013-04-03 to 2013-08-30
4.4.1 |  |  | elaboration plan de formation DEJ | un parcours de formation adapté pour la DEJ (management) |  |  |  |  | 2013-04-03 | 2013-04-03 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-04-03
4.4.2 |  |  | déroulement des formations DEJ | un management adapté à la conduite du changement et à son suivi |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod | bar: 2013-04-16 to 2013-08-30
4.4.3 |  |  | élaboration plan de formation des intervants | un parcours de formation adapté pour les intervenants |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-15 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod et les directeurs concernés |  | J. Nicod | bar: 2013-04-08 to 2013-04-16
4.4.4 |  |  | déroulement des formations intervenants | des intervenants en capacité d'intervenir |  |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod
5 | mobiliser des ressources financières |  |  | une programmation financière basée sur une estimation fiable | une PPF adapteé | patrice Corde , lE Maire |  |  | 2013-04-08 | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux. E. Nolevaux |  | E. Verryser | bar: 2013-04-04 to 2013-06-04
5.1 |  | établir un prévisionnel des coûts |  | une vision très précise des coûts induits pour 2013 et 2014 |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-05-15 | E. Verryser, L.Pasco |  | L. Pasco | bar: 2013-04-04 to 2013-05-15
5.2 |  | mobiliser les financement extérieurs |  | connaitre et activer les dispositifs de financements afin d'en béneficier au mieux |  |  |  |  | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | E. Verryser
5.2.1 |  |  | intégration procédure financement état | [5 empty] | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | V. Gacoing
5.2.2 |  |  | mobilisation financements CAF | [5 empty] | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | D. Huleux
5.2.3 |  |  | financements complémentaires etat | [5 empty] | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | E. Nolevaux
5.2.4 |  |  | redéploiement de dispositifs d'aide existants sur le temps périscolaires | [5 empty] | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | D. Huleux
5.3 |  | adapter la PPF |  | programmation financière pour une pérénité du dispositif |  |  |  |  | ?? | ?? | L.P asco |  | L.P asco
5.4 |  | intégration dans la note au maire |  | intégrer la dimension budgétaire dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E.Verryser |  | E.Verryser | bar: 2013-05-15
6 | anticiper et gérer les impacts peripheriques du projet |  |  | accompagnement des modifications induites par le mercredi matin | une liste des réorganisations nécéssaires | DG , BM |  |  | 2013-04-08 | 2014-06-01 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-09-18
6.1 |  | identifier les impacts |  | les consequences de la semaine à 4,5 jours pour les activités jusque là proposées le mercredi matin |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.1 |  |  | DAS | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.2 |  |  | DEC | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.3 |  |  | DEA | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.4 |  |  | DEJ | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.5 |  |  | DEDU | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.6 |  |  | … | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.2 |  | élaborer les propositions adaptations nécessaires |  | la description des modifications d'organisation et de missions |  |  |  |  | 2013-04-30 | 2013-05-15 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-02 to 2013-05-15
6.3 |  | conduire les adaptations nécessaires |  | les nouvelles organisations opérationnelles en septembre 2013 |  |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-09-01 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-15 to 2013-09-02
6.4 |  | réinterroger les principes de collaboration avec les associations |  | un ajustement des contreparties |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-06-01 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-09-03 to 2013-09-18
7 | communiquer |  |  | une communication maîtrisée en direction des parents, des enseignants , des services et des associations | plan de communication dossiers de communication | Cab, le maire |  |  | 2013-04-01 | 2013-09-30 | P.Chauvet, E. Nolevaux, E. Verryser, P. Massicot |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-01 to 2013-09-27
7.1 |  | communication immédiate auprès des partenaires pour permettre l'avancée du projet |  | quelle information à donner dès maintenant à nos partenaires ( enseignants et associations) pour pouvoir engager les négociations |  |  |  |  | 2013-04-01 | 2013-04-15 | P.Chauvet, E. Nolevaux, E. Verryser |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-01 to 2013-04-12
7.2 |  | élaborer le plan de communication |  | une stratégie de communication politique et institutionnelle |  |  |  |  | 2013-04-01 | 2013-04-15 | P.Chauvet, E. Nolevaux, E. Verryser |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-01 to 2013-04-12
7.3 |  | mener le plan de communication |  | communication auprès des parents, des enseignants et des personnels |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-30 | P.Chauvet, E. Nolevaux, E. Verryser |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-12 to 2013-09-27
8 | adapter la logistique aux temps périscolaires |  |  | une rentrée sans difficulté d'organisation et sans heurt | procédures validées et documents d'information pour les parents | chef de projet , DG |  |  | 2013-04-01 | 2013-08-15 | V. Gacoing, Jean Eric Vial, J. Drapeau, A. Delost |  | V.Gacoing | bar: 2013-04-01 to 2013-08-14
8.1 |  | procédure d'inscription au parcours éducatif |  | faciliter la démarche pour les parents, trouver une solution simple à gérer |  |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-09-15 | V. Gacoing, J. Drapeau, A. Delost |  | V. Gacoing | bar: 2013-06-14 to 2013-09-12
8.2 |  | décision à prendre et organiser 16H 30 et mercredi midi |  | lever les questions restant en suspens sur l'organisation |  |  |  |  | 2013-04-01 | 2013-05-15 | V. Gacoing, D.Huleux |  | V. Gacoing | bar: 2013-04-01 to 2013-05-14
8.3 |  | acquisition matériel pédagogique |  | fournitures diverses pour tenue des activités |  |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-08-15 | J. Drapeau, MR Hamonière, D Prin, N. Merleau |  | J. Drapeau | bar: 2013-05-14 to 2013-08-15
8.4 |  | aménagement des locaux |  | adaptation des locaux dans les écoles pour la tenue des activités |  |  |  |  | ?? | ?? | JE. Vial, J. Drapeau |  | JE. Vial
8.5 |  | locaux pour coordination |  | trouver un lieu d'hébergement pour l'équipe chargée de la coordination |  |  |  |  | ?? | ?? | E. Verryser |  | E. Verryser
8.6 |  | travail sur les horaires en lien avec chaque école |  | adaptation locale du cadre de référence | proposition au conseil d'école |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-30 | V. Gacoing, E. Fustec |  | V. Gacoing | bar: 2013-06-03 to 2013-07-01

## FDR DRH
Aménagement des rythmes scolaires
Feuille de route pour la DRH
| chantier | étape | action | résultat à atteindre | livrable | validé par | informés | transmis à | début | fin | équipe dédiée | complément | responsable action | time axis 2013-03-27 to 2013-09-30
4 | mobiliser des ressources humaines adaptées |  |  | des animateurs et des coordonnateurs en capacité de produire des activités de qualité | des équipes opérationnelles pour la rentrée | Y. Morillon, |  |  | 2013-04-03 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations, E. Nolevaux, J-L. Erel, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-03-27 to 2013-09-30
4.2 |  | plan de recrutement et de mobilité ville | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-08-15 | E. Verryser, J-L. Erel, J. Nicod, E. Nolevaux |  | J. Nicod | bar: 2013-04-15 to 2013-08-15
4.2.1 |  |  | étude des besoins par la DRH | effectifs , fiches de postes , |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-04-22 | J. Nicod, E. Verryser |  | J. Nicod | bar: 2013-04-15 to 2013-04-22
4.2.2 |  |  | décisions à prendre à partir de scénarios | validation des scénarios proposés |  |  |  |  | 2013-04-22 | 2013-04-30 | J. Nicod, E. Verryser |  | J. Nicod | bar: 2013-04-22 to 2013-04-30
4.2.3 |  |  | intégration dans la note au maire | intégrer la dimension RH dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E. Verryser |  | E. Verryser | bar: 2013-05-15
4.2.4 |  |  | procedures de recrutement et de mobilité | mise en œuvre du plan de recrutement mobilité |  |  |  |  | ? | 2013-06-15 | J. Nicod, E. Verryser |  | J. Nicod | bar: 2013-05-01 to 2013-06-14
4.2.5 |  |  | prise de fonction | [5 empty] | 15 aout | 15 aout | J. Nicod, E. Verryser |  | E. Verryser | bar: 2013-08-15
4.3 |  | plan de mobilisation des ressources internes existantes | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-06-28
4.3.1 |  |  | information des agents sur le dispositif et ses conséquences | information délivrée par les directeurs concernés |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-01 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-01
4.3.2 |  |  | intégration dans la note au maire | intégrer la dimension RH dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E verryser |  | E verryser | bar: 2013-05-15
4.3.3 |  |  | définition de la future organisation des équipes | une organisation pour septembre connue de tous |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-07 | les directeurs et leurs équipes |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-07
4.3.4 |  |  | adaptation des postes, des missions, des horaires | [5 empty] | 2013-05-07 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-05-07 to 2013-06-28
4.3.5 |  |  | avis CTP | [5 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | J. Nicod, |  | J. Nicod, | bar: 2013-06-26 to 2013-07-02
4.3.6 |  |  | mise à jour ou élaboration éventuelles des chartes et réglements | exemple charte ATSEm |  |  |  |  | ? | 2013-12-30 | les directeurs concernés et leurs équipes
4.4 |  | plan de formation | [6 empty] | 2013-04-03 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod | bar: 2013-04-03 to 2013-08-30
4.4.1 |  |  | elaboration plan de formation DEJ | un parcours de formation adapté pour la DEJ (management) |  |  |  |  | 2013-04-03 | 2013-04-03 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-04-03
4.4.2 |  |  | déroulement des formations DEJ | un management adapté à la conduite du changement et à son suivi |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod | bar: 2013-04-16 to 2013-08-30
4.4.3 |  |  | élaboration plan de formation des intervants | un parcours de formation adapté pour les intervenants |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-15 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod et les directeurs concernés |  | E verryser | bar: 2013-04-08 to 2013-04-16
4.4.4 |  |  | déroulement des formations intervenants | des intervenants en capacité d'intervenir |  |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod
est référent
participe à la réalisation

## FDR DAC
Aménagement des rythmes scolaires
Feuille de route pour la DAC
| chantier | étape | action | résultat à atteindre | livrable | validé par | informés | transmis à | début | fin | équipe dédiée | complément | responsable action | time axis 2013-03-27 to 2013-09-30
4 | mobiliser des ressources humaines adaptées |  |  | des animateurs et des coordonnateurs en capacité de produire des activités de qualité | des équipes opérationnelles pour la rentrée | Y. Morillon, |  |  | 2013-04-03 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations, E. Nolevaux, J-L. Erel, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-02 to 2013-08-30
4.1 |  | plan de recours aux prestations associatives |  | prise en compte des prestations liées au parcours éducatif dans les conventions avec nos partenaires |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-12 to 2013-08-30
4.1.2 |  |  | négociation avec les assoc |  | grille de tarification |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-07-15 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-15 to 2013-07-15
4.3 |  | plan de mobilisation des ressources internes existantes | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-06-28
4.3.1 |  |  | information des agents sur le dispositif et ses conséquences | information délivrée par les directeurs concernés |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-01 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-01
4.3.2 |  |  | intégration dans la note au maire | intégrer la dimension RH dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E verryser |  | E verryser | bar: 2013-05-15
4.3.3 |  |  | définition de la future organisation des équipes | une organisation pour septembre connue de tous |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-07 | les directeurs et leurs équipes |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-07
4.3.4 |  |  | adaptation des postes, des missions, des horaires | [5 empty] | 2013-05-07 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-05-07 to 2013-06-28
4.3.5 |  |  | avis CTP | [5 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | J. Nicod, |  | J. Nicod, | bar: 2013-06-26 to 2013-07-02
4.3.6 |  |  | mise à jour ou élaboration éventuelles des chartes et réglements | exemple charte ATSEm |  |  |  |  | ? | 2013-12-30 | les directeurs concernés et leurs équipes
4.4 |  | plan de formation | [6 empty] | 2013-04-03 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod | bar: 2013-04-03 to 2013-08-30
4.4.3 |  |  | élaboration plan de formation des intervants | un parcours de formation adapté pour les intervenants |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-15 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod et les directeurs concernés |  | J. Nicod | bar: 2013-04-08 to 2013-04-16
4.4.4 |  |  | déroulement des formations intervenants | des intervenants en capacité d'intervenir |  |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod
6 | anticiper et gérer les impacts peripheriques du projet |  |  | accompagnement des modifications induites par le mercredi matin | une liste des réorganisations nécéssaires | DG , BM |  |  | 2013-04-08 | 2014-06-01 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-09-18
6.1 |  | identifier les impacts |  | les consequences de la semaine à 4,5 jours pour les activités jusque là proposées le mercredi matin |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.2 |  |  | DAC | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.2 |  | élaborer les propositions adaptations nécessaires |  | la description des modifications d'organisation et de missions |  |  |  |  | 2013-04-30 | 2013-05-15 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-02 to 2013-05-15
6.3 |  | conduire les adaptations nécessaires |  | les nouvelles organisations opérationnelles en septembre 2013 |  |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-09-01 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-15 to 2013-09-02
6.4 |  | réinterroger les principes de collaboration avec les associations |  | un ajustement des contreparties |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-06-01 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-09-03 to 2013-09-18
est référent
participe à la réalisation

## FDR DAS
Aménagement des rythmes scolaires
Feuille de route pour la DAS
| chantier | étape | action | résultat à atteindre | livrable | validé par | informés | transmis à | début | fin | équipe dédiée | complément | responsable action | time axis 2013-03-27 to 2013-09-30
4 | mobiliser des ressources humaines adaptées |  |  | des animateurs et des coordonnateurs en capacité de produire des activités de qualité | des équipes opérationnelles pour la rentrée | Y. Morillon, |  |  | 2013-04-03 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations, E. Nolevaux, J-L. Erel, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-02 to 2013-08-30
4.1 |  | plan de recours aux prestations associatives |  | prise en compte des prestations liées au parcours éducatif dans les conventions avec nos partenaires |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-12 to 2013-08-30
4.1.2 |  |  | négociation avec les assoc |  | grille de tarification |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-07-15 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-15 to 2013-07-15
4.3 |  | plan de mobilisation des ressources internes existantes | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-06-28
4.3.1 |  |  | information des agents sur le dispositif et ses conséquences | information délivrée par les directeurs concernés |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-01 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-01
4.3.2 |  |  | intégration dans la note au maire | intégrer la dimension RH dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E verryser |  | E verryser | bar: 2013-05-15
4.3.3 |  |  | définition de la future organisation des équipes | une organisation pour septembre connue de tous |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-07 | les directeurs et leurs équipes |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-07
4.3.4 |  |  | adaptation des postes, des missions, des horaires | [5 empty] | 2013-05-07 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-05-07 to 2013-06-28
4.3.5 |  |  | avis CTP | [5 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | J. Nicod, |  | J. Nicod, | bar: 2013-06-26 to 2013-07-02
4.3.6 |  |  | mise à jour ou élaboration éventuelles des chartes et réglements | exemple charte ATSEm |  |  |  |  | ? | 2013-12-30 | les directeurs concernés et leurs équipes
4.4 |  | plan de formation | [6 empty] | 2013-04-03 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod | bar: 2013-04-03 to 2013-08-30
4.4.3 |  |  | élaboration plan de formation des intervants | un parcours de formation adapté pour les intervenants |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-15 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod et les directeurs concernés |  | J. Nicod | bar: 2013-04-08 to 2013-04-16
4.4.4 |  |  | déroulement des formations intervenants | des intervenants en capacité d'intervenir |  |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod
6 | anticiper et gérer les impacts peripheriques du projet |  |  | accompagnement des modifications induites par le mercredi matin | une liste des réorganisations nécéssaires | DG , BM |  |  | 2013-04-08 | 2014-06-01 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-09-18
6.1 |  | identifier les impacts |  | les consequences de la semaine à 4,5 jours pour les activités jusque là proposées le mercredi matin |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.1 |  |  | DAS | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.2 |  | élaborer les propositions adaptations nécessaires |  | la description des modifications d'organisation et de missions |  |  |  |  | 2013-04-30 | 2013-05-15 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-02 to 2013-05-15
6.3 |  | conduire les adaptations nécessaires |  | les nouvelles organisations opérationnelles en septembre 2013 |  |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-09-01 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-15 to 2013-09-02
6.4 |  | réinterroger les principes de collaboration avec les associations |  | un ajustement des contreparties |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-06-01 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-09-03 to 2013-09-18
est référent
participe à la réalisation

## FDR DEA
Aménagement des rythmes scolaires
Feuille de route pour la DEA
| chantier | étape | action | résultat à atteindre | livrable | validé par | informés | transmis à | début | fin | équipe dédiée | complément | responsable action | time axis 2013-03-27 to 2013-09-30
4 | mobiliser des ressources humaines adaptées |  |  | des animateurs et des coordonnateurs en capacité de produire des activités de qualité | des équipes opérationnelles pour la rentrée | Y. Morillon, |  |  | 2013-04-03 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations, E. Nolevaux, J-L. Erel, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-02 to 2013-08-30
4.1 |  | plan de recours aux prestations associatives |  | prise en compte des prestations liées au parcours éducatif dans les conventions avec nos partenaires |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-12 to 2013-08-30
4.1.2 |  |  | négociation avec les assoc |  | grille de tarification |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-07-15 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-15 to 2013-07-15
4.3 |  | plan de mobilisation des ressources internes existantes | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-06-28
4.3.1 |  |  | information des agents sur le dispositif et ses conséquences | information délivrée par les directeurs concernés |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-01 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-01
4.3.2 |  |  | intégration dans la note au maire | intégrer la dimension RH dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E verryser |  | E verryser | bar: 2013-05-15
4.3.3 |  |  | définition de la future organisation des équipes | une organisation pour septembre connue de tous |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-07 | les directeurs et leurs équipes |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-07
4.3.4 |  |  | adaptation des postes, des missions, des horaires | [5 empty] | 2013-05-07 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-05-07 to 2013-06-28
4.3.5 |  |  | avis CTP | [5 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | J. Nicod, |  | J. Nicod, | bar: 2013-06-26 to 2013-07-02
4.3.6 |  |  | mise à jour ou élaboration éventuelles des chartes et réglements | exemple charte ATSEm |  |  |  |  | ? | 2013-12-30 | les directeurs concernés et leurs équipes
4.4 |  | plan de formation | [6 empty] | 2013-04-03 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod | bar: 2013-04-03 to 2013-08-30
4.4.3 |  |  | élaboration plan de formation des intervants | un parcours de formation adapté pour les intervenants |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-15 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod et les directeurs concernés |  | J. Nicod | bar: 2013-04-08 to 2013-04-16
4.4.4 |  |  | déroulement des formations intervenants | des intervenants en capacité d'intervenir |  |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod
6 | anticiper et gérer les impacts peripheriques du projet |  |  | accompagnement des modifications induites par le mercredi matin | une liste des réorganisations nécéssaires | DG , BM |  |  | 2013-04-08 | 2014-06-01 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-09-18
6.1 |  | identifier les impacts |  | les consequences de la semaine à 4,5 jours pour les activités jusque là proposées le mercredi matin |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.3 |  |  | DEA | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.2 |  | élaborer les propositions adaptations nécessaires |  | la description des modifications d'organisation et de missions |  |  |  |  | 2013-04-30 | 2013-05-15 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-02 to 2013-05-15
6.3 |  | conduire les adaptations nécessaires |  | les nouvelles organisations opérationnelles en septembre 2013 |  |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-09-01 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-15 to 2013-09-02
6.4 |  | réinterroger les principes de collaboration avec les associations |  | un ajustement des contreparties |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-06-01 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-09-03 to 2013-09-18
est référent
participe à la réalisation

## FDR DEDU
Aménagement des rythmes scolaires
Feuille de route pour la DEDU
| chantier | étape | action | résultat à atteindre | livrable | validé par | informés | transmis à | début | fin | équipe dédiée | complément | responsable action | time axis 2013-03-27 to 2013-09-30
4 | mobiliser des ressources humaines adaptées |  |  | des animateurs et des coordonnateurs en capacité de produire des activités de qualité | des équipes opérationnelles pour la rentrée | Y. Morillon, |  |  | 2013-04-03 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations, E. Nolevaux, J-L. Erel, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-02 to 2013-08-30
4.1 |  | plan de recours aux prestations associatives |  | prise en compte des prestations liées au parcours éducatif dans les conventions avec nos partenaires |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-12 to 2013-08-30
4.1.2 |  |  | négociation avec les assoc |  | grille de tarification |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-07-15 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-15 to 2013-07-15
4.3 |  | plan de mobilisation des ressources internes existantes | [6 empty] | 2013-04-15 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-06-28
4.3.1 |  |  | information des agents sur le dispositif et ses conséquences | information délivrée par les directeurs concernés |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-01 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-01
4.3.2 |  |  | intégration dans la note au maire | intégrer la dimension RH dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E verryser |  | E verryser | bar: 2013-05-15
4.3.3 |  |  | définition de la future organisation des équipes | une organisation pour septembre connue de tous |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-05-07 | les directeurs et leurs équipes |  | E verryser | bar: 2013-04-15 to 2013-05-07
4.3.4 |  |  | adaptation des postes, des missions, des horaires | [5 empty] | 2013-05-07 | 2013-06-30 | les directeurs, J. Nicod |  | E verryser | bar: 2013-05-07 to 2013-06-28
4.3.5 |  |  | avis CTP | [5 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | J. Nicod, |  | J. Nicod, | bar: 2013-06-26 to 2013-07-02
4.3.6 |  |  | mise à jour ou élaboration éventuelles des chartes et réglements | exemple charte ATSEm |  |  |  |  | ? | 2013-12-30 | les directeurs concernés et leurs équipes
4.4 |  | plan de formation | [6 empty] | 2013-04-03 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod | bar: 2013-04-03 to 2013-08-30
4.4.3 |  |  | élaboration plan de formation des intervants | un parcours de formation adapté pour les intervenants |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-15 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod et les directeurs concernés |  | J. Nicod | bar: 2013-04-08 to 2013-04-16
4.4.4 |  |  | déroulement des formations intervenants | des intervenants en capacité d'intervenir |  |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-09-01 | E. Verryser, V. Gacoing, D. Huleux, J. Nicod |  | J. Nicod
6 | anticiper et gérer les impacts peripheriques du projet |  |  | accompagnement des modifications induites par le mercredi matin | une liste des réorganisations nécéssaires | DG , BM |  |  | 2013-04-08 | 2014-06-01 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-09-18
6.1 |  | identifier les impacts |  | les consequences de la semaine à 4,5 jours pour les activités jusque là proposées le mercredi matin |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.1.5 |  |  | DEDU | [5 empty] | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.2 |  | élaborer les propositions adaptations nécessaires |  | la description des modifications d'organisation et de missions |  |  |  |  | 2013-04-30 | 2013-05-15 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-02 to 2013-05-15
6.3 |  | conduire les adaptations nécessaires |  | les nouvelles organisations opérationnelles en septembre 2013 |  |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-09-01 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-15 to 2013-09-02
6.4 |  | réinterroger les principes de collaboration avec les associations |  | un ajustement des contreparties |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-06-01 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-09-03 to 2013-09-18
est référent
participe à la réalisation

## FDR DBF
Aménagement des rythmes scolaires
Feuille de route pour la DBF
| chantier | étape | action | résultat à atteindre | livrable | validé par | informés | transmis à | début | fin | équipe dédiée | complément | responsable action | time axis 2013-03-27 to 2013-09-30
5 | mobiliser des ressources financières |  |  | une programmation financière basée sur une estimation fiable | une PPF adapteé | patrice Corde , lE Maire |  |  | 2013-04-08 | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux. E. Nolevaux |  | E. Verryser | bar: 2013-04-04 to 2013-06-04
5.1 |  | établir un prévisionnel des coûts |  | une vision très précise des coûts induits pour 2013 et 2014 |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-05-15 | E. Verryser, L.Pasco |  | L. Pasco | bar: 2013-04-04 to 2013-05-15
5.2 |  | mobiliser les financement extérieurs |  | connaitre et activer les dispositifs de financements afin d'en béneficier au mieux |  |  |  |  | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | E. Verryser
5.2.1 |  |  | intégration procédure financement état | [5 empty] | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | V. Gacoing
5.2.2 |  |  | mobilisation financements CAF | [5 empty] | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | D. Huleux
5.2.3 |  |  | financements complémentaires etat | [5 empty] | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | E. Nolevaux
5.2.4 |  |  | redéploiement de dispositifs d'aide existants sur le temps périscolaires | [5 empty] | ?? | ?? | E. Verryser, L. Pasco, V. Gacoing, D. Huleux |  | D. Huleux
5.3 |  | adapter la PPF |  | programmation financière pour une pérénité du dispositif |  |  |  |  | ?? | ?? | L.P asco |  | L.P asco
5.4 |  | intégration dans la note au maire |  | intégrer la dimension budgétaire dans la note de cadrage définitive | [5 empty] | 2013-05-15 | E.Verryser |  | E.Verryser | bar: 2013-05-15
est référent
participe à la réalisation

## FDR DAJ
Aménagement des rythmes scolaires
Feuille de route pour la DAJ
| chantier | étape | action | résultat à atteindre | livrable | validé par | informés | transmis à | début | fin | équipe dédiée | complément | responsable action | time axis 2013-03-27 to 2013-09-30
4 | mobiliser des ressources humaines adaptées |  |  | des animateurs et des coordonnateurs en capacité de produire des activités de qualité | des équipes opérationnelles pour la rentrée | Y. Morillon, |  |  | 2013-04-03 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations, E. Nolevaux, J-L. Erel, J. Nicod |  | E. Verryser | bar: 2013-04-02 to 2013-08-30
4.1 |  | plan de recours aux prestations associatives |  | prise en compte des prestations liées au parcours éducatif dans les conventions avec nos partenaires |  |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-09-01 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-12 to 2013-08-30
4.1.1 |  |  | déliberation cadre autorisant à conventionner | [5 empty] | 2013-06-03 | 2013-07-01 | E. Fustec, D. Huleux |  | E. Fustec | bar: 2013-06-03 to 2013-07-01
4.1.2 |  |  | négociation avec les assoc |  | grille de tarification |  |  |  | 2013-04-15 | 2013-07-15 | D. Huleux, J. Drapeau, C.Caumel, B. Etcheverry, associations |  | D. Huleux | bar: 2013-04-15 to 2013-07-15
4.1.3 |  |  | elaboration et signature convention par structure | [5 empty] | 2013-07-15 | 2013-09-01 | E. Fustec, D. Huleux |  | E. Fustec | bar: 2013-07-15 to 2013-08-30
4.1.4 |  |  | guide et charte des intervenants | [5 empty] | 2013-06-15 | 2013-09-01 | J. Drapeau, D. Huleux |  | J. Drapeau | bar: 2013-06-17 to 2013-08-30
6 | anticiper et gérer les impacts peripheriques du projet |  |  | accompagnement des modifications induites par le mercredi matin | une liste des réorganisations nécéssaires | DG , BM |  |  | 2013-04-08 | 2014-06-01 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-09-18
6.1 |  | identifier les impacts |  | les consequences de la semaine à 4,5 jours pour les activités jusque là proposées le mercredi matin |  |  |  |  | 2013-04-08 | 2013-04-30 | les directeurs concernés et leurs équipes |  | E. Nolevaux | bar: 2013-04-08 to 2013-05-01
6.2 |  | élaborer les propositions adaptations nécessaires |  | la description des modifications d'organisation et de missions |  |  |  |  | 2013-04-30 | 2013-05-15 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-02 to 2013-05-15
6.3 |  | conduire les adaptations nécessaires |  | les nouvelles organisations opérationnelles en septembre 2013 |  |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-09-01 | les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-05-15 to 2013-09-02
6.4 |  | réinterroger les principes de collaboration avec les associations |  | un ajustement des contreparties |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-06-01 | E. Verryser, E. Nolevaux, V Gacoing, D.Huleux, les directeurs concernés |  | E. Nolevaux | bar: 2013-09-03 to 2013-09-18
est référent
participe à la réalisation